**Оценка эффективности**

**утвержденной муниципальной программы « Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы**

**за 2021 год**

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет 22129,9 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств бюджета области –30,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 2 416,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 19682,4тыс. рублей.

в 2021 году были утверждены в сумме 22 129,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 21 946,4тыс.руб.

*Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет на 2016-2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план 3993,1тыс. руб., факт – 3 899,8 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы было направлено на условиях софинансирования -план- 30,7 руб. (областного бюджета) факт-45,5.

а) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления план-1 365,6 тыс.руб.факт–1348,9 тыс.руб.;расходы по оплате труда работников,заключивших трудовой договор о работе органах местного самоуправления сельского поселения план 910,4 тыс.руб.факт-900,4тыс.руб.;

б) реализация мероприятий направленных на совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом – план –48,5 тыс. руб., факт – 45,5 тыс. руб.;

в) прочие закупки – план – 1476,3 тыс. руб., факт – 1 412,8тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 22,8 тыс.,руб.

д) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам,межбюджетные трансферты-3,0

е) доплата к пенсиям муниципальных служащих-166,4 тыс.руб.

*Подпрограмма 2 « Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет на 2016 -2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план 8,0-тыс. руб., факт – 8,0 тыс. руб

 а)реализация направления расходов основного мероприятия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность»-8,0 тыс.руб.

*Подпрограмма 3 « Развитие инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет на 2016 -2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план 7 264,5-тыс. руб., факт – 7 174,3 тыс. руб.

а) на капитальный ремонт, текущий ремонт ,содержание автомобильных дорог общего пользования было запланировано –1 896,2 тыс.руб., факт – 1 864,7 тыс. руб., в т.ч. средства районного бюджета – 1 642,3 тыс. руб.

б) на повышения уровня благоустройства было запланировано 5 012,7 тыс.руб., факт- 4970,1 тыс. руб.

в) на обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности было запланировано 355,6 тыс.руб., факт- 339,5 тыс. руб..

*Подпрограмма 4 « Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет на 2016 -2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план -10 864,3 тыс. руб., факт – 10 864,3 тыс. руб.

а) реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Поддубровский сельсовет: план 10 860,9 тыс. руб., факт 10 860,9 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на реализацию мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Поддубровский сельсовет.

б)реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Поддубровский сельсовет план 3,4 тыс.руб., факт 3,4 тыс.руб.

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объеме.

Эффективность использования бюджетных ассигнований 99%

 Эффективность программы –высокая.

Глава администрации: А.Ю.Кондрашкин

Главный специалист-эксперт: Е.В. Золотарева