ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

14.03.2018 г.                        с. Поддубровка                                         № 18

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

Рассмотрев Представление Прокуратуры Усманского района от 19.02.2018 г. № 39д-18 «Об устранении нарушений законодательства о государственных и муниципальных услугах» , во исполнении Федерального  закона  от  27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Постановлением Администрации Липецкой области от 08.06.2010 г. N 172 «Об обеспечении доступа граждан и организаций к сведениям об услугах (функциях), предоставляемых исполнительными органами государственной власти Липецкой области, органами местного самоуправления Липецкой области», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме на 2018-2019 годы (прилагается).

Специалисту 1 разряда:

организовать работу по выполнению плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме;

в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчитываться в администрацию сельского поселения о ходе выполнения плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме;

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Поддубровский сельсовет                                                           А.А.Атапин

Приложение

к постановлению администрации

Поддубровский сельсовет № 18 от 14.03.2018г

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией сельского поселения Поддубровский сельсовет | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение инфор-мации об услуге на официальном сайте администрации | II этап Размещение на офи-циальном сайте ад-министрации форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение воз-можности для заяви-телей в целях полу-чения услуги пред-ставлять документы в электронном виде с использованием портала муници-пальных услуг Липецкой области | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предостав-ления услуг с использованием Портала му-ниципальных услуг Липецкой области | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муници-пальных услуг ,если это не запрещено действующим законодательством |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация приёма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством РФ в срок | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.10.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 2 | Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Липецкой области на 2018-2020 годы» | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 3 | Передача в собственность гражданам занимаемых ими жилых помещений, находящихся на территории муниципального образования, в порядке приватизации | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 4 | Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам социального найма | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 5 | Присвоение и (или) уточнение адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 6 | Присвоение адреса объекту капитального строительства, незавершенного строительства | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 7 | Выдача актов: - обследования жилищных, материально-бытовых условий гражданина; - обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , комиссия по жилищным вопросам | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 8 | Выдача справки с места жительства, о нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении при оформлении пенсии, Выдача справки о составе семьи (на оформление земли многодетным семьям, на ЕДК, ЕДВ, детское пособие, жилищные субсидии), выдача справки на получение государственной социальной стипендии малообеспеченных студентов, выдача справки о гражданах, зарегистрированных совместно с наследодателем на момент его смерти | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 9 | Оформление нотариальных действий (выдача доверенностей, удостоверение копий документов, подлинности подписи, составление завещаний) | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , глава администрации | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 10 | Постановка военнообязанных на воинский учет и снятие с воинского учета | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист ВУС | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 11 | Оформление документов (выдачи архивной справки, выборка заработной платы, копия распоряжений на подведомственных организаций работников подведомственных организаций (сельсовета, малокомплектных школ, техничек школ) при выходе на пенсию, подтверждения стажа и др.) | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 12 | Подготовка документов для оказания материальной помощи гражданам, находящиеся в трудной жизненной ситуации | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |
| 13 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет , специалист | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.05.2018 г | До 01.01.2019 г. | До 01.01.2019 г. |